## 00_Guia
Cuaderno de estrategia de automatización e IA
Diez pasos para pasar del uso disperso de la IA a un primer piloto gobernado y medible en tu empresa.
Creado por Eneko Cid · enekocid.com
CÓMO UTILIZAR ESTE CUADERNO
Paso | Pestaña (haz clic) | Qué consigues | Tiempo (min) | Fase | Resultado mínimo | Ejemplo resuelto | Avance
1 | 01_Empresa | Contexto de la empresa y autodiagnóstico de adopción de IA | 20 | Punto de partida | 3 carencias y 1 objetivo | 01_Ejemplo_Empresa | 0%
2 | 02_Comite | Quién decide, con qué autoridad y cada cuánto se reúne | 15 | Gobierno | Comité preliminar | 02_Ejemplo_Comite | 0%
3 | 03_Reglas | Reglas mínimas: qué existe ya y qué falta | 15 | Gobierno | 10 reglas revisadas | 03_Ejemplo_Reglas | 0%
4 | 04_Inventario | Herramientas, cuentas y usos de IA actuales | 20 | Visibilidad | 3 usos inventariados | 04_Ejemplo_Inventario | 0%
5 | 05_Datos_Riesgos | Clasificación de la información y filtro de riesgo (RGPD y Reglamento de IA) | 25 | Datos y riesgo | 3 conjuntos clasificados | 05_Ejemplo_Datos | 0%
6 | 06_Priorizacion | Todas las ideas comparadas con los mismos criterios | 30 | Oportunidades | 3 ideas puntuadas | 06_Ejemplo_Priorizacion | 0%
7 | 07_Proceso | Ficha del proceso elegido: alcance, responsable y métrica | 20 | Oportunidades | Ficha de proceso | 07_Ejemplo_Proceso | 0%
8 | 08_Workflow | Pasos del proceso y qué automatizar, asistir con IA o mantener humano | 40 | Diseño | Workflow mapeado | 08_Ejemplo_Workflow | 0%
9 | 09_Piloto | Alcance, controles, métricas y decisión de salida del piloto | 30 | Ejecución | Ficha de piloto | 09_Ejemplo_Piloto | 0%
10 | 10_Roadmap_90d | Acciones, responsables y evidencias para los próximos 90 días | 20 | Ejecución | 3 próximas acciones | 10_Ejemplo_Roadmap | 0%
|  | Total aproximado | 235
LEYENDA
| Entrada del participante | Texto azul
| Ejemplo resuelto (MetalNova, empresa ficticia) | Texto verde
| Fórmula / cálculo | Texto negro
| Revisión / atención | Fondo amarillo
Consejo: no hace falta completarlo de una vez. Haz un paso por sesión de trabajo, abre el ejemplo resuelto si dudas y vuelve al Panel para ver qué falta. Un borrador útil vale más que una celda perfecta.
El orden va de lo general a lo concreto: primero entender cómo se usa hoy la IA, quién decide, qué reglas y qué datos hay; después comparar las oportunidades, elegir una y diseñar un piloto pequeño y medible.
¿Quieres revisar tu cuaderno con un experto? Escríbeme en enekocid.com/diagnostico-automatizacion/

## Panel
Panel del cuaderno
El avance se calcula solo a medida que rellenas cada práctica. Completa responsable, próxima acción y fecha.
Paso | Resultado esperado | Pestaña | Avance | Responsable | Próxima acción | Fecha | Notas
1 | Diagnóstico inicial y objetivo | 01_Empresa | 0%
2 | Comité preliminar | 02_Comite | 0%
3 | Reglas mínimas | 03_Reglas | 0%
4 | Inventario actual | 04_Inventario | 0%
5 | Datos y riesgos | 05_Datos_Riesgos | 0%
6 | Oportunidades priorizadas | 06_Priorizacion | 0%
7 | Proceso elegido | 07_Proceso | 0%
8 | Workflow mapeado | 08_Workflow | 0%
9 | Piloto definido | 09_Piloto | 0%
10 | Hoja de ruta de 90 días | 10_Roadmap_90d | 0%
Al terminar el cuaderno deberías poder señalar: un proceso, un responsable, un dato sensible, un riesgo, una métrica y un próximo paso.
INDICADORES
Madurez de partida (práctica 1) |  |  |  | Sí = 2 puntos, Parcial = 1, No o No lo sé = 0, sobre las preguntas respondidas.
Nivel |  |  | Responde la práctica 1
Avance total del cuaderno |  |  | 0%
Coste medio por hora del equipo (€) |  |  | 25 | Cámbialo por el vuestro: la priorización lo usa para calcular el ahorro mensual.
LAS 3 MEJORES OPORTUNIDADES (práctica 6)
# | Oportunidad | Área | Puntuación | Prioridad | Horas al mes | Ahorro €/mes
1 | — | — | — | — | — | —
2 | — | — | — | — | — | —
3 | — | — | — | — | — | —
¿Quieres revisarlo con un experto? enekocid.com/diagnostico-automatizacion/

## 01_Empresa
Práctica 1 · Mi empresa y diagnóstico inicial
Describe la empresa y realiza un autodiagnóstico general sobre adopción de IA, automatización, formación, datos y gobierno.
Tiempo orientativo: 20 min |  |  |  |  | Ver el ejemplo → | Panel | Siguiente paso →
A. CONTEXTO GENERAL DE LA EMPRESA
Nombre de la empresa
Actividad / sector
N.º aproximado de personas
Centros / ubicaciones
Áreas principales
Clientes o mercado principal
Herramientas digitales actuales
Sistemas de negocio (ERP, CRM, producción, etc.)
Objetivos empresariales para los próximos 12 meses
B. AUTODIAGNÓSTICO GENERAL DE IA Y AUTOMATIZACIÓN
Aspecto | Pregunta de diagnóstico | Respuesta | Evidencia / ejemplo | Riesgo o carencia | Próxima acción | Responsable | Prioridad
Uso de IA | ¿Se utiliza actualmente IA en la empresa?
Visibilidad | ¿Sabemos qué herramientas de IA y automatizaciones utiliza realmente el personal?
Autorización | ¿Existe una lista de herramientas autorizadas, limitadas o no permitidas?
Finalidad | ¿Los usos de IA están ligados a objetivos empresariales o son pruebas aisladas?
Formación | ¿Las personas usuarias han recibido formación adaptada a su trabajo y responsabilidad?
Datos | ¿La empresa clasifica la información y sabe qué datos pueden utilizarse con IA?
Permisos | ¿Los accesos a SharePoint, OneDrive, correo y otros sistemas están revisados?
Gobierno | ¿Existe un grupo o responsable que decida prioridades, límites y pilotos?
Procesos | ¿Los procesos principales tienen propietarios, pasos y criterios suficientemente claros?
Medición | ¿Se mide tiempo, errores, calidad o adopción antes y después de las iniciativas?
Incidentes | ¿Existe un canal para informar de errores, filtraciones o comportamientos inesperados?
Mantenimiento | ¿Está claro quién mantiene prompts, agentes, automatizaciones, conexiones y documentación?
C. LECTURA RÁPIDA DEL PUNTO DE PARTIDA
Fortalezas actuales
Principales carencias
Riesgo más urgente
Objetivo general de la estrategia
Primer paso recomendado
Resultado mínimo de la práctica: una fotografía general de la empresa, tres carencias prioritarias y un primer objetivo para ordenar la adopción de IA y automatización.

## 01_Ejemplo_Empresa
Ejemplo 1 · Diagnóstico inicial de MetalNova
Ejemplo resuelto: visión general antes de analizar procesos concretos. MetalNova es una empresa ficticia.
← Volver a la práctica
A. CONTEXTO GENERAL DE LA EMPRESA
Nombre de la empresa | MetalNova Industrial
Actividad / sector | Mecanizado y pequeños conjuntos bajo pedido
N.º aproximado de personas | 45 personas
Centros / ubicaciones | 2 centros
Áreas principales | Dirección, comercial, oficina técnica, compras, producción, administración y calidad
Clientes o mercado principal | Empresas industriales B2B
Herramientas digitales actuales | Outlook, Teams, SharePoint, Excel, Power Automate, Copilot y Cowork
Sistemas de negocio (ERP, CRM, producción, etc.) | ERP industrial sin integración completa con Microsoft 365
Objetivos empresariales para los próximos 12 meses | Reducir plazos de respuesta; mejorar trazabilidad; estandarizar procesos; aprovechar mejor Microsoft 365
B. AUTODIAGNÓSTICO GENERAL DE IA Y AUTOMATIZACIÓN
Aspecto | Pregunta de diagnóstico | Respuesta | Evidencia / ejemplo | Riesgo o carencia | Próxima acción | Responsable | Prioridad
Uso de IA | ¿Se utiliza actualmente IA en la empresa? | Parcial | Algunas personas usan Copilot y existen flujos aislados | Uso desigual y difícil de gobernar | Inventariar usos | Comité | Alta
Visibilidad | ¿Sabemos qué herramientas de IA y automatizaciones utiliza realmente el personal? | No |  | IA en la sombra | Encuesta rápida por áreas | IT + responsables | Alta
Autorización | ¿Existe una lista de herramientas autorizadas, limitadas o no permitidas? | No |  | Uso de cuentas personales o datos no autorizados | Publicar catálogo mínimo | Comité + IT | Alta
Finalidad | ¿Los usos de IA están ligados a objetivos empresariales o son pruebas aisladas? | Parcial |  | Iniciativas sin retorno visible | Vincular cada idea a problema y métrica | Dirección + propietarios | Media
Formación | ¿Las personas usuarias han recibido formación adaptada a su trabajo y responsabilidad? | Parcial | Formación puntual, no por perfiles | Errores, dependencia y uso inseguro | Diseñar formación por perfiles | Comité + responsables | Alta
Datos | ¿La empresa clasifica la información y sabe qué datos pueden utilizarse con IA? | No |  | No saber qué información puede tratarse | Crear clasificación práctica | Calidad / IT | Alta
Permisos | ¿Los accesos a SharePoint, OneDrive, correo y otros sistemas están revisados? | Parcial | Permisos heredados de carpetas antiguas | Copilot puede encontrar contenido excesivamente compartido | Revisar sitios y grupos prioritarios | IT | Alta
Gobierno | ¿Existe un grupo o responsable que decida prioridades, límites y pilotos? | No |  | Decisiones sin responsable común | Crear comité IA + automatización | Gerencia | Alta
Procesos | ¿Los procesos principales tienen propietarios, pasos y criterios suficientemente claros? | Parcial | Cada área trabaja de forma diferente | Automatizar procesos inconsistentes | Elegir y documentar un proceso | Propietarios de proceso | Media
Medición | ¿Se mide tiempo, errores, calidad o adopción antes y después de las iniciativas? | No |  | No poder demostrar mejora | Definir líneas base | Propietario del piloto | Media
Incidentes | ¿Existe un canal para informar de errores, filtraciones o comportamientos inesperados? | No |  | Errores que se repiten sin aprendizaje | Crear canal de incidencias | Calidad / IT | Media
Mantenimiento | ¿Está claro quién mantiene prompts, agentes, automatizaciones, conexiones y documentación? | Parcial | Los flujos dependen del proveedor IT | Soluciones dependientes de una persona | Asignar responsable funcional y técnico | Comité | Media
C. LECTURA RÁPIDA DEL PUNTO DE PARTIDA
Fortalezas actuales | Microsoft 365 ya está disponible y existen personas interesadas
Principales carencias | No hay inventario, reglas comunes, clasificación ni medición
Riesgo más urgente | Uso de información comercial en herramientas no controladas
Objetivo general de la estrategia | Pasar de pruebas aisladas a un primer piloto gobernado y medible
Primer paso recomendado | Crear comité, aprobar reglas mínimas e inventariar usos actuales
Resultado mínimo de la práctica: una fotografía general de la empresa, tres carencias prioritarias y un primer objetivo para ordenar la adopción de IA y automatización.

## 02_Comite
Práctica 2 · Crear el comité
Define quién debe decidir, qué aporta y qué autoridad tiene.
Tiempo orientativo: 15 min |  |  |  |  | Ver el ejemplo → | Panel | Siguiente paso →
A. MIEMBROS DEL COMITÉ
Papel | Nombre / puesto | Área | Por qué participa | Decisiones que puede tomar | Conocimiento que aporta | Suplente | Observaciones
Patrocinador / dirección
Responsable tecnológico
Propietario del proceso
Datos / privacidad / calidad
Usuario clave
Otro perfil
B. FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ
Quién convoca
Frecuencia
Duración
Dónde se registran las decisiones
Quién aprueba pilotos
Quién recibe incidencias
Frecuencia de revisión del inventario
C. AGENDA RECOMENDADA
1 | Nuevas ideas o cambios de alcance
2 | Incidencias, seguridad y datos
3 | Métricas de pilotos
4 | Cambios en proveedores o herramientas
5 | Decisiones: avanzar, ajustar, pausar o parar

## 02_Ejemplo_Comite
Ejemplo 2 · Comité de MetalNova
Ejemplo resuelto. MetalNova es una empresa ficticia.
← Volver a la práctica
A. MIEMBROS DEL COMITÉ
Papel | Nombre / puesto | Área | Por qué participa | Decisiones que puede tomar | Conocimiento que aporta | Suplente | Observaciones
Patrocinador / dirección | Gerencia | Dirección | Alinea la iniciativa con negocio | Aprueba inversión y escalado | Estrategia, clientes y capacidad
Responsable tecnológico | Proveedor IT | Tecnología | Conoce permisos, seguridad e integración | Valida arquitectura y riesgos técnicos | Microsoft 365, identidad y soporte
Propietario del proceso | Responsable comercial | Comercial | Responde por el resultado del proceso | Define alcance y acepta cambios | Presupuestos y clientes
Datos / privacidad / calidad | Administración / calidad | Administración | Custodia políticas y evidencias | Escala riesgos y aprueba controles | Datos, documentación y compliance
Usuario clave
Otro perfil
B. FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ
Quién convoca | Gerencia
Frecuencia | Mensual
Duración | 45 minutos
Dónde se registran las decisiones | Registro de decisiones en SharePoint
Quién aprueba pilotos | Gerencia, con informe del comité
Quién recibe incidencias | Administración / calidad y proveedor IT
Frecuencia de revisión del inventario | Trimestral
C. AGENDA RECOMENDADA
1 | Nuevas ideas o cambios de alcance
2 | Incidencias, seguridad y datos
3 | Métricas de pilotos
4 | Cambios en proveedores o herramientas
5 | Decisiones: avanzar, ajustar, pausar o parar

## 03_Reglas
Práctica 3 · Definir reglas mínimas
Marca qué existe, qué falta y quién debe actuar.
Tiempo orientativo: 15 min |  |  |  |  | Ver el ejemplo → | Panel | Siguiente paso →
Nº | Regla / pregunta | Estado | Responsable | Próxima acción | Evidencia esperada | Fecha objetivo | Notas
1 | Lista de herramientas autorizadas
2 | Criterios sobre qué datos pueden utilizarse
3 | Validación humana en decisiones críticas
4 | Canal de escalado para usos sensibles
5 | Responsable y métricas para cada piloto
6 | Aprobación para acciones externas
7 | Mecanismo para comunicar errores
8 | Revisión mínima de proveedores
9 | Control de cambios de finalidad
10 | Formación mínima para personas usuarias

## 03_Ejemplo_Reglas
Ejemplo 3 · Reglas de MetalNova
Ejemplo resuelto. MetalNova es una empresa ficticia.
← Volver a la práctica
Nº | Regla / pregunta | Estado | Responsable | Próxima acción | Evidencia esperada | Fecha objetivo | Notas
1 | Lista de herramientas autorizadas | Parcial | Proveedor IT | Completar catálogo corporativo | Documento o registro verificable
2 | Criterios sobre qué datos pueden utilizarse | Pendiente | Administración / calidad | Crear matriz de uso por clasificación | Documento o registro verificable
3 | Validación humana en decisiones críticas | Sí | Responsables de proceso | Mantener en todos los pilotos | Documento o registro verificable
4 | Canal de escalado para usos sensibles | Pendiente | Comité | Definir canal y criterios | Documento o registro verificable
5 | Responsable y métricas para cada piloto | Sí | Propietario del piloto | Usar ficha estándar | Documento o registro verificable
6 | Aprobación para acciones externas | Sí | Responsable del proceso | Documentar aprobaciones | Documento o registro verificable
7 | Mecanismo para comunicar errores | Pendiente | IT / calidad | Crear formulario de incidencia | Documento o registro verificable
8 | Revisión mínima de proveedores | Parcial | Proveedor IT | Crear checklist de proveedor | Documento o registro verificable
9 | Control de cambios de finalidad | Pendiente | Comité | Añadir revisión al inventario | Documento o registro verificable
10 | Formación mínima para personas usuarias | Parcial | Comité + responsables | Diseñar formación por perfil | Documento o registro verificable

## 04_Inventario
Práctica 4 · Inventario actual
Registra como máximo tres usos: autorizado, dudoso y automatización existente.
Tiempo orientativo: 20 min |  |  |  |  | Ver el ejemplo → | Panel | Siguiente paso →
ID | Herramienta / automatización | Proveedor | Cuenta | Personas usuarias | Finalidad | Proceso | Datos utilizados | Sistemas conectados | Acciones que ejecuta | Validación humana | Autorizada | Responsable | Estado | Próxima revisión
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 04_Ejemplo_Inventario
Ejemplo 4 · Inventario de MetalNova
Ejemplo resuelto de herramientas y usos. MetalNova es una empresa ficticia.
← Volver a la práctica
ID | Herramienta / automatización | Proveedor | Cuenta | Personas usuarias | Finalidad | Proceso | Datos utilizados | Sistemas conectados | Acciones que ejecuta | Validación humana | Autorizada | Responsable | Estado | Próxima revisión
1 | Microsoft 365 Copilot | Microsoft | Corporativa | Comercial | Resumir solicitudes y preparar borradores | Presupuestos | Correo y adjuntos autorizados | Outlook / SharePoint | Ninguna acción externa | Sí | Sí | Dirección comercial | Piloto | Trimestral
2 | Cuenta personal de IA | Proveedor externo | Personal | Uso individual | Redactar ofertas | Comercial | Datos de clientes y precios | Ninguno | Genera texto | No definido | No definido | Sin asignar | Detectado | Inmediata
3 | Flujo de Power Automate | Microsoft | Corporativa | Administración | Guardar adjuntos | Administración | Correos y archivos | Outlook / SharePoint | Crea carpeta y copia archivo | Sí | Sí | Administración | En uso | Semestral
4
5
6
7
8
9
10

## 05_Datos_Riesgos
Práctica 5 · Datos y riesgos
Clasifica datos y aplica un filtro inicial de AI Act, privacidad y autonomía.
Tiempo orientativo: 25 min |  |  |  |  | Ver el ejemplo → | Panel | Siguiente paso →
A. CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
ID | Información / conjunto | Ejemplo | Propietario | Ubicación | Clasificación | Datos personales | Herramienta aprobada | ¿Puede usarse con IA? | Condiciones | Validación | Retención | Acción necesaria | Responsable | Notas
1
2
3
4
5
6
7
8
B. FILTRO INICIAL DE RIESGO
Nº | Pregunta | Respuesta | Por qué importa | Control propuesto | Responsable | Escalar | Evidencia
1 | ¿Utiliza inferencia de IA o solo reglas?
2 | ¿Afecta a empleados, candidatos, clientes o proveedores?
3 | ¿Evalúa o clasifica personas?
4 | ¿Interviene en empleo o seguridad?
5 | ¿Toma decisiones relevantes?
6 | ¿Interactúa directamente con una persona?
7 | ¿Debe informar de que interviene IA?
8 | ¿Procesa datos personales o muy confidenciales?
9 | ¿Puede ejecutar acciones externas?
10 | ¿La acción es reversible?
11 | ¿Existe revisión humana?
12 | ¿Requiere revisión especializada?

## 05_Ejemplo_Datos
Ejemplo 5 · Datos y riesgos de MetalNova
Ejemplo resuelto. MetalNova es una empresa ficticia.
← Volver a la práctica
A. CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
ID | Información / conjunto | Ejemplo | Propietario | Ubicación | Clasificación | Datos personales | Herramienta aprobada | ¿Puede usarse con IA? | Condiciones | Validación | Acción necesaria | Responsable | Notas
1 | Catálogo comercial | Servicios y certificaciones | Marketing | Web | Pública | No | Sí | Sí | Herramienta corporativa | Revisión básica | Ninguna | Marketing
2 | Solicitudes de presupuesto | Cliente, cantidades, material y plazo | Comercial | Outlook / SharePoint | Confidencial | Sí | Sí | Con condiciones | Mínimo necesario y acceso por rol | Revisión comercial | Definir etiquetado | Comercial / IT
3 | Planos críticos | Diseño y tolerancias | Oficina técnica | SharePoint restringido | Altamente confidencial | Puede contener | Sí | No inicialmente | Autorización específica | Revisión técnica y seguridad | Excluir del piloto | Oficina técnica
4 | Credenciales ERP | Usuario, contraseña, token | IT | Gestor de secretos | Altamente confidencial | No | No aplica | No | Nunca introducir en prompts | No aplica | Excluir siempre | IT
5
6
7
8
B. FILTRO INICIAL DE RIESGO
Nº | Pregunta | Respuesta | Por qué importa | Control propuesto | Responsable | Escalar | Evidencia
1 | ¿Utiliza inferencia de IA o solo reglas? | IA para resumir y extraer | Detectar impacto y controles | Revisión humana / mínimo dato | Comité | No | Ficha de piloto
2 | ¿Afecta a empleados, candidatos, clientes o proveedores? | Sí, clientes y personal interno | Detectar impacto y controles | Revisión humana / mínimo dato | Comité | No | Ficha de piloto
3 | ¿Evalúa o clasifica personas? | No | Detectar impacto y controles | Revisión humana / mínimo dato | Comité | No | Ficha de piloto
4 | ¿Interviene en empleo o seguridad? | No | Detectar impacto y controles | Revisión humana / mínimo dato | Comité | No | Ficha de piloto
5 | ¿Toma decisiones relevantes? | No | Detectar impacto y controles | Revisión humana / mínimo dato | Comité | No | Ficha de piloto
6 | ¿Interactúa directamente con una persona? | No en el primer piloto | Detectar impacto y controles | Revisión humana / mínimo dato | Comité | No | Ficha de piloto
7 | ¿Debe informar de que interviene IA? | No en uso interno | Detectar impacto y controles | Revisión humana / mínimo dato | Comité | No | Ficha de piloto
8 | ¿Procesa datos personales o muy confidenciales? | Sí, datos comerciales | Detectar impacto y controles | Revisión humana / mínimo dato | Comité | No | Ficha de piloto
9 | ¿Puede ejecutar acciones externas? | No | Detectar impacto y controles | Revisión humana / mínimo dato | Comité | No | Ficha de piloto
10 | ¿La acción es reversible? | Sí | Detectar impacto y controles | Revisión humana / mínimo dato | Comité | No | Ficha de piloto
11 | ¿Existe revisión humana? | Sí | Detectar impacto y controles | Revisión humana / mínimo dato | Comité | No | Ficha de piloto
12 | ¿Requiere revisión especializada? | No, si se mantiene el alcance | Detectar impacto y controles | Revisión humana / mínimo dato | Comité | No | Ficha de piloto

## 06_Priorizacion
Práctica 6 · Priorización
Apunta aquí todas las ideas de automatización e IA y puntúalas en azul. Las columnas grises se calculan solas. Después lleva la mejor a las prácticas 7 y 8.
Tiempo orientativo: 30 min |  |  |  |  | Ver el ejemplo → | Panel | Siguiente paso →
ID | Área | Proceso / oportunidad | Responsable | Frecuencia | Volumen mensual | Tiempo actual (min) | Tiempo mensual (h) | Dolor 1-5 | Impacto cliente/calidad 1-5 | Riesgo error actual 1-5 | Aporte humano 1-5 | Disponibilidad datos 1-5 | Calidad datos 1-5 | Claridad proceso 1-5 | Madurez equipo 1-5 | Facilidad técnica 1-5 | Dependencias 1-5 | Riesgo seguridad/RGPD 1-5 | Cambio requerido 1-5 | Impacto estratégico 1-5 | Urgencia 1-5 | Escalabilidad 1-5 | Ahorro esperado % | Coste implantación € | Mantenimiento €/mes | Ahorro mensual € | Ingresos adicionales €/mes | Payback meses | ROI 12 meses | Complejidad (resta) | Valor y viabilidad | Puntuación total | Prioridad sugerida | Tipo solución | Herramientas | Estado | Próximo paso | Notas | Orden (auxiliar)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CRITERIO DE USO
Empieza por procesos frecuentes, claros, con datos disponibles, bajo riesgo, poco cambio organizativo y retorno visible. La puntuación ayuda, pero no sustituye el criterio. Si un caso toca personas, datos sensibles o seguridad, trátalo como piloto controlado aunque puntúe alto.

## 06_Ejemplo_Priorizacion
Ejemplo 6 · Priorización MetalNova
Ejemplo resuelto con tres oportunidades (MetalNova es una empresa ficticia).
← Volver a la práctica
ID | Área | Proceso / oportunidad | Responsable | Frecuencia | Volumen mensual | Tiempo actual (min) | Tiempo mensual (h) | Dolor 1-5 | Impacto cliente/calidad 1-5 | Riesgo error actual 1-5 | Aporte humano 1-5 | Disponibilidad datos 1-5 | Calidad datos 1-5 | Claridad proceso 1-5 | Madurez equipo 1-5 | Facilidad técnica 1-5 | Dependencias 1-5 | Riesgo seguridad/RGPD 1-5 | Cambio requerido 1-5 | Impacto estratégico 1-5 | Urgencia 1-5 | Escalabilidad 1-5 | Ahorro esperado % | Coste implantación € | Mantenimiento €/mes | Ahorro mensual € | Ingresos adicionales €/mes | Payback meses | ROI 12 meses | Complejidad (resta) | Valor y viabilidad | Puntuación total | Prioridad sugerida | Tipo solución | Herramientas | Estado | Próximo paso | Notas | Orden (auxiliar)
1 | Comercial | Registro y trazabilidad de solicitudes | Resp. Comercial | Diaria | 80 | 18 | 24 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6000% | 3500 | 150 | 360 | 0 | 16.6667 | -28% | 9 | 51 | 43.8 | 2 - Planificar | Automatización simple | Power Automate, SharePoint, Teams | Idea | Validar campos y línea base | Datos ficticios | 43.8001
2 | Comercial | Resumen y extracción con IA | Resp. Comercial | Diaria | 80 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5000% | 4500 | 200 | 100 | 0 | No recupera | -126.7% | 10 | 43 | 35 | 3 - Analizar | Automatización con IA | Copilot, Power Automate | Idea | Probar con documentos autorizados |  | 35.0001
3 | Comercial | Generación y envío automático de oferta | Dirección comercial | Diaria | 80 | 30 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7000% | 12000 | 500 | 700 | 0 | 60 | -80% | 15 | 41 | 29 | 3 - Analizar | Proyecto avanzado | Copilot, ERP, Power Automate | Idea | Replantear alcance |  | 29.0001
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CRITERIO DE USO
Empieza por procesos frecuentes, claros, con datos disponibles, bajo riesgo, poco cambio organizativo y retorno visible. La puntuación ayuda, pero no sustituye el criterio. Si un caso toca personas, datos sensibles o seguridad, trátalo como piloto controlado aunque puntúe alto.

## 07_Proceso
Práctica 7 · Elegir el proceso
Define inicio, final, alcance, responsable y métrica antes de elegir herramientas.
Tiempo orientativo: 20 min | Ver el ejemplo → | Panel | Siguiente paso →
FICHA DEL PROCESO
Nombre del proceso
Evento que lo inicia
Resultado / final del proceso
Responsable del proceso
Problema principal
Personas / áreas afectadas
Frecuencia
Volumen mensual
Tiempo aproximado por caso
Error o fricción habitual
Qué queda dentro del alcance
Qué queda fuera del alcance
Indicador de éxito
Línea base disponible
Fuente de la línea base
FORMULACIÓN FINAL
Redacta el objetivo: verbo de mejora + parte del proceso + límite + indicador.

## 07_Ejemplo_Proceso
Ejemplo 7 · Proceso de MetalNova
Ejemplo resuelto. MetalNova es una empresa ficticia.
← Volver a la práctica
FICHA DEL PROCESO
Nombre del proceso | Recepción y gestión inicial de solicitudes de presupuesto
Evento que lo inicia | Llega correo o formulario con una solicitud
Resultado / final del proceso | Oferta enviada y seguimiento programado
Responsable del proceso | Responsable comercial
Problema principal | Trabajo manual, solicitudes incompletas y seguimiento desigual
Personas / áreas afectadas | Comercial, oficina técnica, compras, dirección y cliente
Frecuencia | Diaria
Volumen mensual | 80 solicitudes, dato ficticio
Tiempo aproximado por caso | 18 minutos de registro, dato ficticio
Error o fricción habitual | Campos incompletos, varias versiones y responsable no visible
Qué queda dentro del alcance | Registro, expediente, asignación, detección de faltantes y seguimiento
Qué queda fuera del alcance | Viabilidad final, precio definitivo, fecha comprometida y envío automático
Indicador de éxito | Tiempo de registro; % incompletas; casos sin seguimiento
Línea base disponible | Parcial
Fuente de la línea base | Muestreo manual del proceso actual
FORMULACIÓN FINAL
Reducir el tiempo para registrar, completar, asignar y seguir solicitudes de presupuesto, manteniendo revisión humana sobre viabilidad, precio, plazo y envío.

## 08_Workflow
Práctica 8 · Mapear el workflow
Documenta pasos observables y decide qué automatizar, asistir, mantener humano o rediseñar.
Tiempo orientativo: 40 min |  |  |  |  | Ver el ejemplo → | Panel | Siguiente paso →
DEFINICIÓN DEL WORKFLOW
Nombre del proceso | Entrada | Salida | Responsable | Frecuencia | Volumen | Objetivo | Alcance
PASOS DEL PROCESO
Nº | Descripción del paso | ¿Quién lo hace? | Herramienta / sistema | Dato utilizado | Tipo de tarea | Tiempo (min) | Frecuencia | Excepción habitual | Decisión / criterio | Tratamiento propuesto | Riesgo / control | Notas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
REFLEXIÓN Y CANDIDATO
Puntos de fricción principales
Pasos candidatos a automatización
Pasos candidatos a IA
Decisiones que deben seguir humanas
Ahorro estimado
Qué hace falta para implementarlo

## 08_Ejemplo_Workflow
Ejemplo 8 · Workflow MetalNova
Ejemplo resuelto del proceso de presupuestos. MetalNova es una empresa ficticia.
← Volver a la práctica
DEFINICIÓN DEL WORKFLOW
Nombre del proceso | Entrada | Salida | Responsable | Frecuencia | Volumen | Objetivo | Alcance
Solicitudes de presupuesto | Correo / formulario y adjuntos | Solicitud registrada, asignada y seguida | Responsable comercial | Diaria | 80/mes, ficticio | Reducir registro e incompletos | No incluye precio ni envío automático
PASOS DEL PROCESO
Nº | Descripción del paso | ¿Quién lo hace? | Herramienta / sistema | Dato utilizado | Tipo de tarea | Tiempo (min) | Frecuencia | Excepción habitual | Decisión / criterio | Tratamiento propuesto | Riesgo / control | Notas
1 | Recibir correo y adjuntos | Comercial | Outlook | Correo, cliente, adjuntos | Transferencia | 2 | Diaria | Correo duplicado | ¿Es una solicitud real? | Automatización simple | Filtrar remitentes / duplicados
2 | Comprobar campos obligatorios | Comercial | Outlook / Excel | Material, cantidad, plano, fecha | Control | 4 | Diaria | Campos ambiguos | ¿Está completa? | IA + validación | Revisión comercial
3 | Registrar solicitud | Comercial | Excel / ERP | Datos del cliente y solicitud | Regla | 5 | Diaria | Cliente no existe | ¿Dónde se registra? | Automatización simple | Registro de errores
4 | Guardar documentación | Comercial | SharePoint | Planos, PDFs, emails | Transferencia | 3 | Diaria | Varias versiones | ¿Cuál es la versión vigente? | Automatización simple | Permisos y versionado
5 | Asignar responsable | Comercial | Teams / Planner | Tipo de trabajo y carga | Decisión | 2 | Diaria | Caso especial | ¿Quién debe revisarlo? | Reglas + persona | Escalado de excepciones
6 | Resumir y extraer datos | Copilot / comercial | Copilot | Correo y adjuntos autorizados | Interpretación | 2 | Diaria | Documento complejo | ¿La extracción es correcta? | IA + validación | No usar planos críticos
7 | Revisión técnica | Oficina técnica | ERP / SharePoint | Plano, material y capacidad | Decisión | 20 | Diaria | Diseño fuera de capacidad | ¿Es viable? | Persona | Criterios técnicos
8 | Preparar precio y plazo | Comercial / técnica | ERP / Excel | Coste, capacidad, margen | Decisión | 25 | Diaria | Condiciones especiales | ¿Qué se puede comprometer? | Persona | Aprobación
9 | Enviar oferta | Comercial | Outlook | Oferta y adjuntos | Acción externa | 3 | Diaria | Adjunto incorrecto | ¿Está aprobada? | Persona + automatización | Aprobación previa
10 | Programar seguimiento | Power Automate | Outlook / Teams | Fecha envío y estado | Regla | 1 | Diaria | Cliente responde antes | ¿Cuándo recordar? | Automatización simple | Cancelar recordatorio
11
12
13
14
15
REFLEXIÓN Y CANDIDATO
Puntos de fricción principales | Registro, versiones, información incompleta y seguimiento
Pasos candidatos a automatización | 1, 3, 4 y 10
Pasos candidatos a IA | 2 y 6
Decisiones que deben seguir humanas | 7, 8 y 9
Ahorro estimado | 12 minutos por solicitud como hipótesis inicial
Qué hace falta para implementarlo | Permisos, lista SharePoint, reglas, piloto y formación

## 09_Piloto
Práctica 9 · Diseñar el piloto
Limita el alcance, define controles, métricas y una decisión de salida.
Tiempo orientativo: 30 min | Ver el ejemplo → | Panel | Siguiente paso →
A. PROBLEMA Y OBJETIVO
Proceso
Fricción que resuelve
Objetivo del piloto
B. ALCANCE
Qué incluye
Qué excluye
Usuarios
N.º de casos / duración
Entorno
Datos autorizados
C. SOLUCIÓN
Tipo de solución
Herramientas candidatas
Sistemas conectados
Acciones automáticas
Acciones asistidas por IA
Decisiones humanas
D. CONTROLES
Responsable del piloto
Punto de validación
Alertas
Registro / evidencia
Plan de fallo
Reversibilidad
Canal de incidencias
E. MÉTRICAS Y SALIDA
Línea base
Objetivo medible
Exactitud / calidad
Tiempo
Correcciones
Adopción
Incidentes
Decisión de salida

## 09_Ejemplo_Piloto
Ejemplo 9 · Piloto MetalNova
Ejemplo resuelto. MetalNova es una empresa ficticia.
← Volver a la práctica
A. PROBLEMA Y OBJETIVO
Proceso | Solicitudes de presupuesto
Fricción que resuelve | Registro manual, faltantes y falta de seguimiento
Objetivo del piloto | Reducir el tiempo de registro y conseguir responsable visible
B. ALCANCE
Qué incluye | Una bandeja, registro, expediente, asignación, recordatorios y resumen asistido
Qué excluye | Viabilidad final, precio, fecha comprometida, envío automático y escritura en ERP
Usuarios | Un comercial y una persona técnica
N.º de casos / duración | Primeros 30-50 casos de una familia de producto
Entorno | Microsoft 365 corporativo
Datos autorizados | Correo y adjuntos comerciales; planos críticos excluidos
C. SOLUCIÓN
Tipo de solución | Automatización simple + IA asistida
Herramientas candidatas | Outlook, SharePoint, Teams, Power Automate y Copilot
Sistemas conectados | Microsoft 365; ERP solo consulta manual en esta fase
Acciones automáticas | Crear expediente, registrar, asignar, avisar y recordar
Acciones asistidas por IA | Resumir, extraer campos y detectar información pendiente
Decisiones humanas | Viabilidad, precio, plazo, aprobación y envío
D. CONTROLES
Responsable del piloto | Responsable comercial
Punto de validación | Antes de aceptar extracción y antes de enviar
Alertas | Duplicado, campos ausentes, error de flujo o permiso
Registro / evidencia | Solicitud, usuario, fecha, corrección, estado e incidencia
Plan de fallo | Alerta, trabajo manual temporal, registro y suspensión si se repite
Reversibilidad | Se puede corregir el expediente; no hay escritura automática en ERP
Canal de incidencias | Formulario o lista de incidencias gestionada por calidad / IT
E. MÉTRICAS Y SALIDA
Línea base | 18 min de registro, 30 % incompletas, datos ficticios
Objetivo medible | Reducir registro y disminuir solicitudes incompletas
Exactitud / calidad | % de campos aceptados sin corrección
Tiempo | Minutos de registro y revisión
Correcciones | N.º y tipo de cambios sobre propuesta IA
Adopción | % de casos gestionados por el piloto
Incidentes | Permisos, duplicados, versiones y errores
Decisión de salida | Escalar, ajustar, mantener limitado, pausar o descartar

## 10_Roadmap_90d
Práctica 10 · Hoja de ruta de 90 días
Convierte la estrategia en acciones, responsables, evidencias y decisiones.
Tiempo orientativo: 20 min |  |  |  |  | Ver el ejemplo → | Panel | Ir al panel →
Periodo | Acción | Responsable | Fecha objetivo | Evidencia / entregable | Estado | Dependencia | Notas
RESULTADO FINAL
Hito | Qué debe existir | Responsable | Decisión | Evidencia | Estado | Riesgo | Notas
Día 30
Día 60
Día 90

## 10_Ejemplo_Roadmap
Ejemplo 10 · Roadmap MetalNova
Ejemplo resuelto. MetalNova es una empresa ficticia.
← Volver a la práctica
Periodo | Acción | Responsable | Fecha objetivo | Evidencia / entregable | Estado | Dependencia | Notas
Días 1-30 | Crear comité y acordar funcionamiento | Gerencia | Día 10 | Comité, roles y agenda aprobados | No iniciado
Días 1-30 | Inventariar herramientas y usos | IT + áreas | Día 20 | Inventario inicial | No iniciado | Comité
Días 1-30 | Aprobar reglas y clasificación | Comité | Día 30 | Política mínima y matriz de datos | No iniciado | Inventario
Días 31-60 | Documentar proceso de presupuestos | Comercial + técnica | Día 42 | Workflow acordado | No iniciado | Propietario
Días 31-60 | Medir línea base | Comercial | Día 48 | Muestreo de tiempos y errores | No iniciado | Workflow
Días 31-60 | Priorizar y aprobar piloto | Comité | Día 60 | Ficha de piloto aprobada | No iniciado | Datos y línea base
Días 61-90 | Configurar entorno controlado | IT / proveedor | Día 70 | Flujo y permisos listos | No iniciado | Piloto aprobado
Días 61-90 | Formar usuarios y ejecutar | Comercial + IT | Día 85 | Casos procesados y feedback | No iniciado | Entorno
Días 61-90 | Comparar métricas y decidir | Comité | Día 90 | Decisión: escalar, ajustar o parar | No iniciado | Resultados
RESULTADO FINAL
Hito | Qué debe existir | Responsable | Decisión | Evidencia | Estado | Riesgo | Notas
Día 30 | Comité, inventario, reglas y clasificación | Dirección + IT | Puede seleccionar procesos | Documentos aprobados
Día 60 | Proceso, línea base, prioridad y ficha de piloto | Comercial + calidad | Puede iniciar piloto | Ficha aprobada
Día 90 | Resultados, incidencias y comparación | Propietario del piloto | Escalar, ajustar o parar | Informe de decisión